## Sheet 1
DESCR	CODE	PREDECESSORS	LOW	HIGH	MODE
Task 1	A		6	9	8
Task 2	B	A	4	5	5
Task 3	C	AB	5	7	6
Task 4	D	B	7	11	9
Task 5	E	A	4	6	5
Task 6	F	E	4	5	5
Task 7	G	CDE	8	11	10
Task 8	H	DE	2	3	3
Task 9	I	ACH	5	7	6
Task 10	J	F	2	4	3
Task 11	K	A	8	13	10
Task 12	L	AFI	5	7	7
Task 13	M	BJ	8	13	10
Task 14	N	EJ	7	12	9
Task 15	O	AB	8	13	10
Task 16	P	FK	4	5	5
Task 17	Q	EIK	6	9	8
Task 18	R		2	3	3
Task 19	S	ENP	9	12	11
Task 20	T		7	10	9
Task 21	U	R	5	7	6
Task 22	V		3	4	4
Task 23	W	T	4	5	5