## Sheet 1
DESCR	CODE	PREDECESSORS	LOW	HIGH	MODE
Task 1	A		5	8	7
Task 2	B	A	7	12	9
Task 3	C	AB	2	3	3
Task 4	D	ABC	4	5	5
Task 5	E		3	5	4
Task 6	F	AC	4	7	6
Task 7	G	ABC	4	6	5
Task 8	H		5	7	6
Task 9	I	ABH	5	8	6
Task 10	J	B	6	9	8
Task 11	K		7	11	9
Task 12	L		7	10	9
Task 13	M	AB	7	9	8
Task 14	N	FHJ	8	12	10
Task 15	O		4	6	5
Task 16	P		2	3	3
Task 17	Q	KNO	3	4	4
Task 18	R	C	9	12	11
Task 19	S	E	4	6	5
Task 20	T	BM	8	11	9
Task 21	U	EKO	6	9	7