## Sheet 1
DESCR	CODE	PREDECESSORS	LOW	HIGH	MODE
Task 1	A		5	7	6
Task 2	B		4	6	5
Task 3	C	B	2	3	3
Task 4	D	B	7	11	9
Task 5	E		2	3	3
Task 6	F	CD	4	6	5
Task 7	G		5	8	7
Task 8	H	G	4	6	5
Task 9	I	BH	2	3	3
Task 10	J	CGH	7	11	9
Task 11	K	B	5	9	7
Task 12	L		7	8	8
Task 13	M		7	10	9
Task 14	N		5	8	6
Task 15	O	K	5	7	6
Task 16	P	EJO	7	10	9
Task 17	Q		5	7	6
Task 18	R	JM	8	12	10
Task 19	S	BDI	6	8	7
Task 20	T	B	7	11	9
Task 21	U	JKS	8	11	10