## Sheet1
DESCR | CODE | PREDECESSORS | LOW | HIGH | MODE
Task 1 | A |  | 4 | 12 | 9
Task 2 | B | A | 5 | 10 | 6
Task 3 | C | A | 9 | 12 | 9
Task 4 | D |  | 9 | 12 | 9
Task 5 | E | A | 4 | 9 | 9
Task 6 | F | BA | 2 | 6 | 6
Task 7 | G | CB | 3 | 6 | 6
Task 8 | H | D | 6 | 8 | 6
Task 9 | I | DE | 9 | 12 | 9
Task 10 | J | GH | 6 | 9 | 8
Task 11 | K | HCC | 8 | 12 | 9
Task 12 | L | GB | 1 | 8 | 5
Note on A1: Miguel Saiz García: Ojo, guardar resultados como .ods

## Códigos Tarea
1 | A
2 | B
3 | C | 1
4 | D | 1
5 | E | 0
6 | F | 0
7 | G | 1
8 | H | 1
9 | I | 0
10 | J | 1
11 | K | 1
12 | L | 0
13 | M | 1
14 | N | 0
15 | O | 0