## Sheet1
DESCR	CODE	PREDECESSORS	LOW	HIGH	MODE
Task 1	A		9	11	11
Task 2	B	A	7	11	10
Task 3	C	A	3	5	5
Task 4	D	C	9	11	9
Task 5	E	AD	7	12	10
Task 6	F	CD	2	5	2
Task 7	G	B	3	9	9
Task 8	H	AF	1	4	2
Task 9	I	H	8	9	8
Task 10	J	G	5	7	6
Task 11	K	AF	8	9	9
Task 12	L	DEF	7	10	7
Task 13	M	EI	8	10	9