## Sheet1
DESCR	CODE	PREDECESSORS	LOW	HIGH	MODE
Task 1	A		7	8	7
Task 2	B	A	8	9	8
Task 3	C	B	2	12	9
Task 4	D	B	2	12	5
Task 5	E	BC	4	7	4
Task 6	F	BE	1	11	8
Task 7	G	BD	8	10	9
Task 8	H	C	8	11	11
Task 9	I	CE	1	6	5
Task 10	J	HI	4	5	4