## Sheet_1
DESCR	CODE	PREDECESSORS	LOW	HIGH	MODE
Task 1	A		8	13	10
Task 2	B	A	8	11	9
Task 3	C	AB	4	8	6
Task 4	D		6	10	8
Task 5	E	A	6	9	8
Task 6	F	ACD	5	7	6
Task 7	G	BCF	5	7	6
Task 8	H	ACG	6	10	8
Task 9	I	E	6	10	8
Task 10	J	F	3	4	4
Task 11	K	EI	5	8	6