## Sheet_1
DESCR	CODE	PREDECESSORS	LOW	HIGH	MODE
Task 1	A		3	5	4
Task 2	B	A	4	6	5
Task 3	C	AB	6	9	8
Task 4	D	AB	2	3	3
Task 5	E		8	11	10
Task 6	F	D	2	4	3
Task 7	G	F	4	6	5
Task 8	H		5	7	6
Task 9	I		6	9	8
Task 10	J	H	4	6	5
Task 11	K	H	8	12	10
Task 12	L		6	8	7
Task 13	M	E	4	5	5
Task 14	N		7	12	9
Task 15	O	FN	5	9	7
Task 16	P	BIK	9	15	11
Task 17	Q		8	13	11
Task 18	R	C	5	8	7
Task 19	S		9	12	11
Task 20	T	DNP	2	3	3
Task 21	U	EI	5	9	7
Task 22	V	MN	5	7	7